Программа (план) проекта инновационной площадки МБОУ «Лицей «Сигма»

«Новые знания в новом пространстве»

на 2022-2023 гг.

**Цель:** Объединить возможности нескольких образовательных организаций с целью более эффективного использования педагогического потенциала и потребностей учащихся каждой отдельной образовательной организации в рамках реализации новой Программы воспитания.

**Задачи:**

* Обеспечить эффективность реализации новой Программы воспитания ОО региона нуждающихся в методической помощи;
* Создание условий для реализации сетевых программ в деятельности образовательных организации по результатам изучения опыта;
* Обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку педагогов и образовательных учреждений, реализующих новую Программу воспитания;
* Создать условия для межличностного общения и совместного участия в творческих и образовательных проектов для учащихся разных ОО;
* Расширить доступ учащихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения;
* Транслировать опыт работы по реализации инновационного проекта через проведение мероприятий на базе лицея и участие в мероприятиях разного уровня.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название этапа | Основные мероприятия | Форма проведения | Участники | Сроки | Ответственный |
| Подготовительный этап | Подготовка нормативной документации | Работа с документами | Организационная группа | Февраль 2022 | Заместитель по УВР,ВР |
| Раздел «Инновационная площадка» на официальном сайте лицея | Создание раздела | Организационная группа | Февраль 2022 | Техник-программист лицея |
| Подбор кадрового состава для реализации проекта | Аналитическая работа | Организационная группа | Февраль 2022 | Заместитель директора по УВР |
| Анонсирование инновационной площадки среди образовательных организаций края | Рассылка приглашений | ОО региона | Март 2022 | Заместитель по УВР,ВР |
| Сбор заявок на участие в мероприятиях проекта | Сбор заявок | ОО региона | Апрель 2022 | Заместитель по УВР,ВР |
| Этап реализации проекта | Проведение конференции-презентации программы | Видеоконференция | ОО региона | Апрель 2022 | Заместитель по УВР,ВР |
| «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. Цель и задачи воспитания» | Круглый стол | Участники инновационной площадки | Май 2022 | Заместитель по ВР |
| «Проблемные аспекты разработки рабочей программы воспитания. Поиск путей решения» | Семинар по обмену опытом | Участники инновационной площадки |  | Заместитель по ВР |
| «Основные направления самоанализа воспитательной работы: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа» | Образовательный ретренинг | Участники инновационной площадки | Февраль 2023 | Заместитель по ВР |
| «Инвариантные и вариативные модули программы воспитания» | Образовательный ретренинг | Участники инновационной площадки | Октябрь 2022 | Заместитель по ВР |
| «Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (НОО, ООО, СОО) с учетом опыта первого года реализации Программы» | Мастер-класс | Участники инновационной площадки | Август 2022 | Заместитель по ВР |
| Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания. Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания. | Консультирование по вопросам | Участники инновационной площадки | Май 2022-декабрь 2023 | Заместитель по ВР |
| Транслирование воспитательных мероприятий лицея, проводимых в рамках реализации Программы воспитания | Видеотрансляция | Участники инновационной площадки | 2022-2023 учебный год | Заместитель по ВР, УВР |
| Заключительный этап | Подведение итогов работы инновационной площадки | Круглый стол | Участники инновационной площадки | Сентябрь-декабрь 2023 | Заместитель по ВР, УВР |
| Сбор отзывов и предложений | Работа с эл.почтой | Участники инновационной площадки | Сентябрь-декабрь 2023 | Заместитель по ВР, УВР |
| Подготовка и выпуск электронного сборника материалов работы стажерских практик. | Работа с материалами участников | Организационная группа | Сентябрь-декабрь 2023 | Заместитель по ВР, УВР |
| Подготовка отчета о реализации проекта инновационной деятельности | Анализ работы | Организационная группа | Сентябрь-декабрь 2023 | Заместитель по ВР, УВР |
| Корректировка и планирование новых проектов |  | Организационная группа | Сентябрь-декабрь 2023 | Заместитель по ВР, УВР |

Ожидаемые результаты реализации программы

* Удовлетворенность интересов и потребностей всех участников стажерской площадки за счёт реализации принципов доступности, в первую очередь для школ, нуждающихся в помощи;
* Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и воспитательными технологиями через организацию обмена опытом и проведения стажерских практик;
* Расширение внешних связей лицея через использование дистанционных форм сотрудничества;
* Электронный сборник материалов работы стажерских практик;
* Раздел инновационной площадки на официальном сайте лицея.